## 1. Estado Actual
Categoría | Item | Estado | Notas
Transporte | HTTPS con TLS 1.3 | Completado | CA pinned, SAN configurable, MinTLS 1.3
Transporte | DNS TXT con tunneling | Completado | MaxChunks=128, TTL chunks, truncado elegante
Transporte | QUIC (ALPN h3) | Completado | UDP, mismo cert que HTTPS
Transporte | WebSocket túnel hVNC | Completado (parcial) | Falta handler MsgTunnel (bug #4)
Criptografía | ECDH X25519 + HKDF-SHA256 | Completado | Separación dominios c2/beacon
Criptografía | AES-256-GCM | Completado | Nonce aleatorio por mensaje
Criptografía | Pinning ServerPubKey | Completado | Bloquea MITM en primer check-in
Criptografía | CA pinned en binario | Completado | No usa trust store del SO
Criptografía | Rekey bilateral con tests | Completado | rekey_test.go con 4 tests
Criptografía | Snapshot de claves bajo RLock | Completado | Race-free con ApplyRekey
Auth | mTLS obligatorio | Completado | RequireAndVerifyClientCert
Auth | Roles DB (admin/operator/viewer) | Completado | Autoriza por rol, no por CN
Auth | CN desconocido rechazado | Completado | Unauthenticated si no está en DB
Auth | Mapa permisos por método | Completado | methodRequirements
Auth | Recovery interceptor (panics) | Completado | Un panic no tumba el server
Multi-Beacon | Manager (orquestación) | Completado | internal/beacons/manager.go
Multi-Beacon | Registry con adopción | Completado | Adopción idempotente
Multi-Beacon | FSM con 5 estados | Completado | online/degraded/offline/admin-stop/internal-err
Multi-Beacon | Monitor con sweeps | Completado | Persiste transiciones
Multi-Beacon | Payloads (bof/assembly/hvnc) | Completado (stubs) | Política routing OK, ejecución pendiente
Multi-Beacon | Adapters (registry protocolos) | Completado | Versionado de protocolos
Multi-Beacon | Beacon Groups | Completado | Persistido en beacon_groups
Multi-Beacon | BusEventRecorder | Completado | eventos al bus + store
Comandos | shell | Completado | cmd.exe / bin/sh
Comandos | execute | Completado | Sin shell, evita logs
Comandos | ls / pwd / cd / cat | Completado | cwd persistente
Comandos | upload / download | Completado (single-shot) | Falta chunked multi-beacon
Comandos | ps / kill | Completado | tasklist, /proc
Comandos | persist / unpersist | Completado | 9 métodos
Comandos | dynamic (bof/assembly/hvnc) | Completado (stub) | hVNC abre túnel real
Comandos | terminate | Completado | os.Exit(0)
Persistencia | Windows: Registry Run | Completado | HKCU\...\Run
Persistencia | Windows: Scheduled Task | Completado | ONLOGON, nombre mimetizado
Persistencia | Windows: COM CLSID hijack | Completado (bug) | Bug #2: CLSID inválido
Persistencia | Windows: WMI Subscription | Completado | Fileless permanente
Persistencia | Linux: systemd user unit | Completado | systemctl --user enable
Persistencia | Linux: cron @reboot | Completado | crontab -
Persistencia | Linux: XDG autostart | Completado | ~/.config/autostart/*.desktop
Persistencia | Linux: stealth systemd + linger | Completado | loginctl enable-linger
Persistencia | Linux: profile hook | Completado | ~/.profile
Robustez | Janitor sesiones stale | Completado | MarkStaleAsDead
Robustez | Janitor tasks zombis | Completado | MarkStaleSentAsFailed
Robustez | Leak pendingRekeys | Completado | TTL + ExpirePendingRekeys
Robustez | Leak pendingChunks DNS | Completado | chunkTTL 5min + expiración al vuelo
Robustez | StreamTaskEvents filtra | Completado | Por implant_id
Robustez | StreamAudit filtra | Completado | categoryToTopics
Robustez | clientIP sin puerto | Completado | SplitHostPort
Robustez | ClaimPendingTasks atómico | Completado | FOR UPDATE SKIP LOCKED
Build | Template único | Completado | internal/builder/template.go
Build | Dispatch por esquema | Completado | http/https/dns/quic
Build | Cross-compilation | Completado | linux/darwin/windows, amd64/arm64/386
Build | Debug RTC2_DEBUG=1 | Completado | Logs a stderr
Build | CA + ServerPubKey horneados | Completado | En build time
Storage | 7 repositorios | Completado | operators/implants/tasks/listeners/events/session_keys/beacons
Storage | Migraciones 0001-0003 | Completado | ensureBeaconTables idempotente
Storage | SessionKeys persistencia | Completado | Sobrevive reinicios
Testing | Tests rekey | Completado | 4 tests en rekey_test.go
Testing | Tests FSM | Completado | Incluye concurrencia
Testing | Tests manager/payloads/adapters | Completado | 5 archivos
Testing | Docker test env | Completado | docker-compose.test.yml
Testing | cmd/e2e-beacon y cmd/e2e-builtin | Completado | Clientes de prueba

## 2. Bugs Pendientes
ID | Título | Archivo | Descripción | Prioridad | Minutos
Bug 1 | <TS_2034> placeholder | internal/builder/template.go | RenderTemplate usa cfg.CreatedAt.Format("<TS_2034>") en lugar de "2006-01-02 15:04:05". Todos los bins generados llevan este string corrupto en el header. | Alto | 1
Bug 2 | CLSID con prefijo RT inválido | internal/builder/template.go | persistCOM genera fmt.Sprintf("{RT%08X-...}") — RT no es válido en CLSID. Windows rechaza el formato. Debe ser {%08X-...}. | Alto | 2
Bug 3 | unpersistCOM no encuentra nada | internal/builder/template.go | persistCOM crea CLSID derivado del hash de la ruta. unpersistCOM busca por 'implant_' — nunca coincide. Recalcular el CLSID con fnv1a(exe) y borrar la clave específica. | Alto | 10
Bug 4 | No hay handler para MsgTunnel | internal/listeners/websocket.go | handleTunnel llama a router.Dispatch con MsgTunnel pero NewWSListener no registra handler. El túnel no funciona aunque la conexión se establezca. | Crítico | 5
Bug 5 | adoptOrTouch pasa ID incorrecto | internal/beacons/manager.go | Monitor.CheckIn recibe implantID, pero Registry.TouchCheckIn indexa por beacon.ID. La FSM no se recupera tras offline. Fix: usar beacon.ID o llamar a Adopt directamente. | Crítico | 3
Bug 6 | deriveWSURL hardcodea puerto 9444 | internal/api/builder.go | La URL del WS listener se construye con host+":9444" fijo. Debería leer de config (cfg.WSAddr). | Medio | 5
Bug 7 | ctx capturado en onOffline closure | internal/beacons/manager.go | NewManager captura ctx en el closure. Si se cancela (shutdown), los eventos offline se pierden. Usar context.Background(). | Medio | 2
Bug 8 | EsInteractivo() siempre true | internal/beacons/payloads.go | PayloadKind.EsInteractivo() siempre devuelve true. Funciona con los 3 kinds actuales pero rompe al añadir payloads no interactivos. | Bajo | 2

## 3. Roadmap Detallado
Fase | Categoría | Tarea | Descripción | Prioridad | Días | Estado | Dependencias
FASE 0 | Polish | Arreglar 8 bugs de polish | Bugs 1-8: placeholder, CLSID, unpersist COM, MsgTunnel, adoptOrTouch, deriveWSURL, ctx, EsInteractivo | Crítico | 0.5 | Pendiente | —
FASE 0 | Testing | Ampliar tests | Cobertura en api/, listeners/, storage/ | Alto | 2 | Pendiente | —
FASE 0 | Docs | README + docs de uso | Guía de arranque, API, contribución | Medio | 1 | Pendiente | —
FASE 1 | File Transfer | File transfer multi-beacon | Protocolo de chunks con checksum SHA-256, estado parcial en server | Crítico | 2 | Pendiente | —
FASE 1 | File Transfer | Comando download en CLI | Descargar archivos grandes del implante al operador | Crítico | 0.5 | Pendiente | File transfer
FASE 1 | Compresión | Compresión zlib en outputs | Comprimir antes de cifrar. Flag compressed en DTO | Alto | 0.75 | Pendiente | —
FASE 1 | Compilación | --format dll | Compilar como DLL para inyección. buildmode=c-shared | Alto | 1 | Pendiente | —
FASE 1 | Compilación | --format shellcode | Extraer shellcode del binario compilado | Alto | 0.5 | Pendiente | format dll
FASE 1 | Compilación | --obfuscate con garble | Integrar garble para ofuscación de símbolos | Medio | 0.5 | Pendiente | —
FASE 1 | Compilación | Icono custom + metadata PE | Editar manifest y recursos del ejecutable | Medio | 1 | Pendiente | —
FASE 1 | Persistencia | Fix unpersist COM con hash | Recalcular CLSID desde fnv1a(exe) para borrarlo correctamente | Alto | 0.25 | Pendiente | —
FASE 1 | Web UI | Backend REST/gRPC-Web | Puente entre gRPC y frontend HTTP | Alto | 2 | Pendiente | —
FASE 1 | Web UI | Frontend: sesiones + beacons | Vista de implantes/beacons activos con filtros | Alto | 2 | Pendiente | Backend
FASE 1 | Web UI | Frontend: tareas + outputs | Submit + stream en tiempo real, outputs grandes | Alto | 2 | Pendiente | Backend
FASE 2 | Post-Explotación | BOF loader (COFF parsing) | Parsear y ejecutar Beacon Object Files in-process | Crítico | 3 | En progreso (stub) | —
FASE 2 | Post-Explotación | BOF API compatible | Subset de la Beacon API: BeaconDataParse, BeaconOutput, etc. | Crítico | 2 | Pendiente | BOF loader
FASE 2 | Post-Explotación | Execute-Assembly real | Hosting CLR con fork-and-run, patching de AMSI | Crítico | 3 | En progreso (stub) | AMSI bypass
FASE 2 | Post-Explotación | Shellcode injection in-process | VirtualAlloc + CreateThread en el propio proceso | Crítico | 1 | Pendiente | —
FASE 2 | Post-Explotación | Shellcode injection remote | VirtualAllocEx + CreateRemoteThread | Crítico | 1.5 | Pendiente | —
FASE 2 | Post-Explotación | Inyección vía APC | QueueUserAPC en thread existente | Alto | 1 | Pendiente | —
FASE 2 | Post-Explotación | Process hollowing | Spawn suspendido + replace memory + resume | Alto | 2 | Pendiente | —
FASE 2 | Post-Explotación | PPID spoofing | Evadir análisis de árbol de procesos | Medio | 1 | Pendiente | —
FASE 2 | Pivoting | SOCKS5 proxy en operator | Server SOCKS en operator + túneles por beacon | Crítico | 3 | Pendiente | —
FASE 2 | Pivoting | Port forwarding local → remote | Operador escucha, redirige al implante | Crítico | 1.5 | Pendiente | —
FASE 2 | Pivoting | Port forwarding remote → local | Implante escucha, redirige al operador | Alto | 1.5 | Pendiente | —
FASE 2 | Pivoting | SMB pivoting (Windows) | Named pipes para movimiento lateral | Alto | 2 | Pendiente | —
FASE 2 | Pivoting | TCP pivoting entre implantes | Cadena de beacons | Alto | 2 | Pendiente | SOCKS5
FASE 2 | Credenciales | LSASS dump (minidump) | Volcado de memoria de LSASS | Crítico | 2 | Pendiente | —
FASE 2 | Credenciales | SAM + SECURITY hive | Reg dump para hashes locales | Crítico | 1 | Pendiente | —
FASE 2 | Credenciales | DPAPI | Descifrar blobs de usuario | Alto | 1.5 | Pendiente | —
FASE 2 | Credenciales | Kerberos tickets | Listar y exportar tickets de la sesión | Alto | 2 | Pendiente | —
FASE 2 | Credenciales | /etc/shadow (Linux) | Leer con permisos de root | Crítico | 0.5 | Pendiente | —
FASE 2 | Credenciales | Browsers (passwords + cookies) | Chrome, Firefox, Edge con DPAPI | Alto | 2 | Pendiente | DPAPI
FASE 2 | Credenciales | SSH keys | ~/.ssh/id_* + known_hosts | Medio | 0.5 | Pendiente | —
FASE 2 | Credenciales | Cloud tokens (AWS/Azure/GCP) | ~/.aws/credentials, ~/.azure, gcloud | Alto | 1 | Pendiente | —
FASE 2 | Situational | domain_info | Dominio, DCs, forest | Alto | 1 | Pendiente | —
FASE 2 | Situational | users + groups | Usuarios locales / del dominio | Alto | 1 | Pendiente | —
FASE 2 | Situational | shares + trusts | Shares SMB, relaciones de confianza | Medio | 1 | Pendiente | —
FASE 2 | Situational | software + AV/EDR | Apps instaladas, AV detectado | Alto | 0.5 | Pendiente | —
FASE 2 | OPSEC | Sleep obfuscation | Cifrar shellcode en memoria durante sleep | Crítico | 3 | Pendiente | —
FASE 2 | OPSEC | AMSI bypass | Parchear AMSI (PowerShell, .NET) | Crítico | 2 | Pendiente | —
FASE 2 | OPSEC | Indirect syscalls | Saltar hooks de EDR en ntdll | Crítico | 3 | Pendiente | —
FASE 2 | OPSEC | ETW patching | Deshabilitar Event Tracing | Alto | 1 | Pendiente | Indirect syscalls
FASE 2 | OPSEC | Spoofed call stacks | Stacks que parecen legítimas | Medio | 2 | Pendiente | —
FASE 2 | OPSEC | Malleable profiles ricos | Transform pipelines estilo CS | Alto | 3 | Pendiente | —
FASE 3 | UI | Web UI completa | Multi-operador, chat, timeline, gestión archivos | Alto | 20 | Pendiente | Web UI mínima
FASE 3 | UI | TUI avanzada (bubbletea) | Alternativa CLI | Medio | 5 | Pendiente | —
FASE 3 | Extensibilidad | Plugin system | BOFs, scripts, extensiones runtime | Medio | 15 | Pendiente | BOF loader
FASE 3 | Extensibilidad | DSL para automatización | Scripts sin recompilar | Medio | 10 | Pendiente | —
FASE 3 | DevOps | Helm chart + K8s | Auto-scaling, health checks | Medio | 5 | Pendiente | —
FASE 3 | DevOps | CI/CD (GitHub Actions) | Build + tests en cada push | Alto | 2 | Pendiente | —
FASE 3 | DevOps | Métricas Prometheus + Grafana | Observabilidad | Medio | 3 | Pendiente | —
FASE 3 | Multi-tenant | Aislamiento por equipo | Datos y sesiones separadas | Bajo | 10 | Pendiente | —
FASE 3 | Multi-tenant | Billing / quotas | Límites por operador/equipo | Bajo | 5 | Pendiente | —
FASE 3 | AD | Kerberoasting | Solicitar y crackear TGS | Alto | 3 | Pendiente | Credenciales
FASE 3 | AD | AS-REP roasting | Usuarios sin pre-auth | Alto | 2 | Pendiente | Credenciales
FASE 3 | AD | Delegation abuse | Unconstrained, constrained, RBCD | Alto | 5 | Pendiente | Kerberoasting
FASE 3 | AD | Ticket manipulation | Golden/Silver ticket | Alto | 5 | Pendiente | Kerberos tickets
FASE 3 | Cloud | AWS enumeration + exfil | IAM, S3, EC2, Lambda | Alto | 5 | Pendiente | Cloud tokens
FASE 3 | Cloud | Azure enumeration + exfil | Entra ID, subscriptions | Alto | 5 | Pendiente | Cloud tokens
FASE 3 | Cloud | GCP enumeration + exfil | IAM, Storage, Compute | Medio | 5 | Pendiente | Cloud tokens
FASE 3 | macOS | Persistencia macOS | LaunchAgent + LaunchDaemon | Alto | 3 | Pendiente | —
FASE 3 | macOS | TCC bypass | Cámara, micrófono, archivos | Alto | 5 | Pendiente | —
FASE 3 | macOS | AppleScript / JXA | Automatización de apps | Medio | 3 | Pendiente | —

## 4. Gantt
Tarea | Semana inicio | Duración | Fin | Fase | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40
FASE 0 — 8 bugs polish | 1 | 1 | 1 | FASE 0
FASE 0 — Tests + docs | 1 | 1 | 1 | FASE 0
FASE 1 — File transfer chunked | 2 | 1 | 2 | FASE 1
FASE 1 — Compresión + compilación | 3 | 1 | 3 | FASE 1
FASE 1 — Web UI mínima | 4 | 2 | 5 | FASE 1
FASE 2 — BOF loader + BOF API | 6 | 2 | 7 | FASE 2
FASE 2 — Shellcode injection | 8 | 1 | 8 | FASE 2
FASE 2 — Execute-Assembly real | 9 | 1 | 9 | FASE 2
FASE 2 — Pivoting (SOCKS + forwards) | 10 | 2 | 11 | FASE 2
FASE 2 — Credenciales (LSASS/SAM/DPAPI) | 12 | 2 | 13 | FASE 2
FASE 2 — OPSEC (sleep + AMSI + syscalls) | 14 | 3 | 16 | FASE 2
FASE 2 — Situational + Malleable | 17 | 1 | 17 | FASE 2
FASE 3 — Web UI completa | 18 | 4 | 21 | FASE 3
FASE 3 — Plugin system + DSL | 22 | 4 | 25 | FASE 3
FASE 3 — DevOps (K8s + CI/CD + métricas) | 26 | 2 | 27 | FASE 3
FASE 3 — Multi-tenant | 28 | 2 | 29 | FASE 3
FASE 3 — Kerberos / AD operations | 30 | 3 | 32 | FASE 3
FASE 3 — Cloud (AWS/Azure/GCP) | 33 | 3 | 35 | FASE 3
FASE 3 — macOS support | 36 | 2 | 37 | FASE 3

## 5. Métricas por Fase
Fase | Total items | Completados | En progreso | Pendientes | % completado | Días restantes
FASE 0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 70.0% | 3.5
FASE 1 | 18 | 4 | 2 | 12 | 22.2% | 15.5
FASE 2 | 37 | 0 | 3 | 34 | 0.0% | 50
FASE 3 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0.0% | 87
TOTAL | 86 | 11 | 5 | 70 | 12.8% | 156

## 6. Ruta Crítica
# | Hito | Qué desbloquea | Prioridad | Días acumulados | Semana estimada
1 | 8 bugs de polish | Cierra bugs funcionales | Crítico | 0.5 | S1
2 | File transfer chunked | Exfiltración multi-beacon | Crítico | 3 | S4
3 | OPSEC: sleep obf + AMSI + syscalls | Evasión de EDR (¡crítico!) | Crítico | 14 | S15
4 | Pivoting (SOCKS + forwards) | Redes segmentadas | Crítico | 20 | S21
5 | Credenciales (LSASS/SAM/DPAPI) | Movimiento lateral | Crítico | 28 | S29
6 | BOF loader + BOF API | Extensibilidad real | Crítico | 35 | S36
7 | Shellcode injection | Ejecución in-memory | Crítico | 38 | S39
8 | Execute-Assembly real | Operaciones .NET | Crítico | 42 | S43
9 | Web UI mínima | Usabilidad multi-operador | Alto | 48 | S49
10 | Malleable profiles ricos | Evasión de red | Alto | 51 | S52

## 7. Leyenda
Leyenda y metodología
Color | Significado
Verde | Completado y verificado
Amarillo | En progreso, parcial o con bugs conocidos
Rojo | Pendiente o crítico
Azul claro | Informativo
Prioridad | Significado
Crítico | Bloquea uso real. Sin esto no es C2 usable.
Alto | Necesario para uso cómodo y competitivo.
Medio | Mejora sustancial pero no bloqueante.
Bajo | Nice-to-have.
Notas metodológicas
Estimaciones asumen 1 dev a tiempo completo (5 d/semana).
Con 3 devs, dividir por ~2.3 (rendimiento decreciente).
La FASE 3 es opcional: solo si el objetivo es competir con Sliver/Cobalt Strike.
El análisis se basa en el código pegado durante la conversación.
Generado: 2026-10-10 10:59